## 様式２－１
（様式２－１）
施工上の課題に係る技術的所見
工事名：
会社・JV名：
施工上の課題 | ①杭工事の施工上の問題点と対策
杭工事において、地形、地質、現場条件から想定できる施工上起こり得る問題点を「３項目」抽出し、その防止方法について工夫された提案を評価する。
具体的な施工計画
【留意事項】 ① 提出枚数は、上記課題につき、本様式（Ａ４）１枚以内とします。 ただし、提案内容を補足する資料、図表、写真等については、別にＡ４サイズ で１枚以内の資料添付を認めます。 なお、上記枚数を超過する資料提出があった場合には、「記載がない又は不 適」であるものを除き、提案内容にかかわらず、一律「Ｄ評価」とし、この課題 については「０点」とします。 また、提案数は「３項目」とし、「１項目につき１件」の提案とし、「４項 目」又は「１項目につき２件」以上の提案があった場合は、「不適」であるもの を除き、提案内容にかかわらず、一律「Ｄ評価」とし、「０点」とします。 ② 他機関（地元住民、警察、道路・河川管理者・土地所有者等）との調整が必要 となる提案は原則認められません。 ③ 提案内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認できるものとします。 ④ 下記に示すような提案内容については、評価できません。 ・提案内容が抽象的なもの、提案の表現が曖昧なもの ・提案の実行性がないもの ・提案内容に明確な効果が認められないもの 【技術提案における評価方法】 ○標準は「０点」 ・共通仕様書程度の記述であれば０点（標準）。 ・白紙や記述が不適な場合は失格。 ○「工夫」と認める場合とは ・現場条件等をしっかりと調査し、これに対する課題の抽出、具体的な対応策の 記載があれば「工夫」と認める。 ・具体的な記述がなければ工夫と認めない。

## 様式２－２
（様式２－２）
施工上の課題に係る技術的所見
工事名：
会社・JV名：
施工上の課題 | ②工程管理
本工事の施工箇所は、道路利用者を含めた第３者への影響をできるだけ小さくすることが望まれるため、工事施工日数の短縮が図れる優位な提案を評価する。
具体的な施工計画
【留意事項】 ① 提出枚数は、上記課題につき、本様式（Ａ４）１枚以内とします。 ただし、提案内容を補足する資料、図表、写真等については、別にＡ４サイズ で１枚以内の資料添付を認めます。 なお、上記枚数を超過する資料提出があった場合には、「記載がない又は不 適」であるものを除き、提案内容にかかわらず、一律「Ｄ評価」とし、この課題 については「０点」とします。 ② 他機関（地元住民、警察、道路・河川管理者・土地所有者等）との調整が必要 となる提案は原則認められません。 ③ 提案内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認できるものとします。 ④ 下記に示すような提案内容については、評価できません。 ・提案内容が抽象的なもの、提案の表現が曖昧なもの ・提案の実行性がないもの ・提案内容に明確な効果が認められないもの ・品質の低下が予想されるもの 【技術提案における評価方法】 ○「３点」 ・１０日以上 ○「２点」 ・５日以上１０日未満 ○「１点」 ・５日未満 ○「０点」 ・短縮が見込めないもの ○失格 ・記載がない又は不適なもの ＊評価については、提案され評価できる内容の短縮日数の合計とする。 －記載例－ 通常では●●日要するが、■■することにより▲▲日短縮することができる。